## Analisi
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 5 |  | 16 |  |  |  | 21
Samuele Modena | S. Modena | 10 | 4 |  |  |  | 8 | 22
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 9 |  |  |  |  | 12 | 21
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  | 8 | 6 |  |  | 8 | 22
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  |  | 11 |  |  | 10 | 21
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  |  | 14 |  |  | 8 | 22
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  | 8 | 14 |  |  |  | 22
Ore totali ruolo |  | 24 | 20 | 61 | 0 | 0 | 46 | 151
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 24 | 720
Amministratore | 20 | 400
Analista | 61 | 1525
Progettista | 0 | 0
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 46 | 690
Totale | 151 | 3335

## Consolidamento dei Requisiti
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 3 |  | 5 |  |  |  | 8
Samuele Modena | S. Modena |  |  | 7 |  |  |  | 7
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  | 2 | 4 |  |  |  | 6
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 2 |  |  |  |  | 4 | 6
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  | 6 |  |  |  |  | 6
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  |  | 3 |  |  | 4 | 7
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | [5 empty] | 7 | 7
Ore totali ruolo |  | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 15 | 47
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 5 | 150
Amministratore | 8 | 160
Analista | 19 | 475
Progettista | 0 | 0
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 15 | 225
Totale | 47 | 1010

## Consolidamento tecnologie
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 2 | 5 |  |  |  | 23 | 30
Samuele Modena | S. Modena |  |  | 12 | 18 |  |  | 30
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  |  | 8 | 19 | 3 |  | 30
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  |  |  | 10 | 5 | 15 | 30
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 |  |  |  |  | 22 | 30
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  | 5 |  | 20 | 5 |  | 30
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  |  |  | 30 |  |  | 30
Ore totali ruolo |  | 10 | 10 | 20 | 97 | 13 | 60 | 210
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 10 | 300
Amministratore | 10 | 200
Analista | 20 | 500
Progettista | 97 | 2134
Programmatore | 13 | 195
Verificatore | 60 | 900
Totale | 210 | 4229

## Progettazione Codifica
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti |  |  |  | 30 | 22 |  | 52
Samuele Modena | S. Modena |  |  |  | 16 | 10 | 26 | 52
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  | 8 |  | 17 | 19 | 8 | 52
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  |  | 5 | 24 | 17 | 6 | 52
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  |  |  | 35 | 17 |  | 52
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 6 |  |  | 10 | 12 | 24 | 52
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 |  |  |  | 21 | 23 | 52
Ore totali ruolo |  | 14 | 8 | 5 | 132 | 118 | 87 | 364
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 14 | 420
Amministratore | 8 | 160
Analista | 5 | 125
Progettista | 132 | 2904
Programmatore | 118 | 1770
Verificatore | 87 | 1305
Totale | 364 | 6684

## Validazione e Collaudo
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti |  |  |  | 2 |  | 18 | 20
Samuele Modena | S. Modena |  | 6 |  |  | 14 |  | 20
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  | 2 |  | 6 |  | 12 | 20
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 10 |  |  | 6 |  | 4 | 20
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  | 2 |  |  | 5 | 13 | 20
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 20
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  |  |  | 4 |  | 16 | 20
Ore totali ruolo |  | 12 | 14 | 0 | 22 | 23 | 69 | 140
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 12 | 360
Amministratore | 14 | 280
Analista | 0 | 0
Progettista | 22 | 484
Programmatore | 23 | 345
Verificatore | 69 | 1035
Totale | 140 | 2504

## Ore con investimento
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 10 | 5 | 21 | 32 | 22 | 41 | 131
Samuele Modena | S. Modena | 10 | 10 | 19 | 34 | 24 | 34 | 131
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 9 | 12 | 12 | 42 | 22 | 32 | 129
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 12 | 8 | 11 | 40 | 22 | 37 | 130
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 | 8 | 11 | 35 | 22 | 45 | 129
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 8 | 9 | 17 | 34 | 21 | 42 | 131
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 | 8 | 14 | 34 | 21 | 46 | 131
Ore totali ruolo |  | 65 | 60 | 105 | 251 | 154 | 277 | 912
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 65 | 1950
Amministratore | 60 | 1200
Analista | 105 | 2625
Progettista | 251 | 5522
Programmatore | 154 | 2310
Verificatore | 277 | 4155
Totale | 912 | 17762

## Ore rendicontate
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 2 | 5 | 0 | 32 | 22 | 41 | 102
Samuele Modena | S. Modena | 0 | 6 | 12 | 34 | 24 | 26 | 102
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 0 | 10 | 8 | 42 | 22 | 20 | 102
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 10 | 0 | 5 | 40 | 22 | 25 | 102
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 | 2 | 0 | 35 | 22 | 35 | 102
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 8 | 9 | 0 | 34 | 21 | 30 | 102
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 | 0 | 0 | 34 | 21 | 39 | 102
Ore totali ruolo |  | 36 | 32 | 25 | 251 | 154 | 216 | 714
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 36 | 1080
Amministratore | 32 | 640
Analista | 25 | 625
Progettista | 251 | 5522
Programmatore | 154 | 2310
Verificatore | 216 | 3240
Totale | 714 | 13417