## Slide 1
M. Focchiatti · S. Modena
M. Rizzo · G. Rossetti · K. Silvestri
M. Smaniotto · C. Tessarolo
PRESENTED BY Graphite
DeSpeect
Presentazione RP

## Slide 2
Presentazione RP
Raffinamento della comprensione degli obiettivi di progetto
Modifiche migliorative effettuate a seguito della RR
Auto-valutazione dell'andamento generale del progetto
Consuntivo di periodo RR-RP e il preventivo a finire
2/16

## Slide 3
Raffinamento della comprensione degli obiettivi di progetto
1
3/16

## Slide 4
Raffinamento della comprensione
degli obiettivi di progetto
Ciò ha aiutato il raffinamento degli obiettivi di progetto in termini di:
In questo periodo il gruppo ha studiato e selezionato
le tecnologie più adatte alla realizzazione del progetto, attività culminate nella produzione di un PoC
Requisiti
  accertamento di fattibilità della maggior parte dei requisiti prefissati e necessità di confronto con la Proponente rispetto a dubbi sorti
Qualità
  comprensione della necessità di misurazioni metriche stringenti e di come impostare le stesse per il conseguimento degli obiettivi di qualità
Fattibilità
  accertamento di fattibilità in termini di risorse temporali
4/16

## Slide 5
2
Modifiche migliorative effettuate a seguito della RR
5/16

## Slide 6
Modifiche migliorative
riguardanti way of working e requisiti
  Eliminata a livello normativo l’ambiguità tra prodotti e processi e chiarita la relazione tra processi primari e di supporto. In particolare, normata in maniera più dettagliata la gestione di progetto
  Ampliamento nel dettaglio dei requisiti supportati da diagrammi più precisi ed efficaci
  Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto
6/16

## Slide 7
Modifiche migliorative
riguardanti le strategie
  Rivista la pianificazione in modo da renderla coerente con il modello di sviluppo scelto
  In ambito di qualità, eliminata l’ambiguità con alcuni elementi di carattere normativo ed aumentata la profondità delle strategie, in particolare di quelle riguardanti il conseguimento degli obiettivi di qualità
  Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto
7/16

## Slide 8
3
Auto-valutazione dell'andamento
generale del progetto
8/16

## Slide 9
Auto-valutazione dell'andamento
generale del progetto
Amministrazione
  Da dove partivamo
    Partiti da una competenza amministrativa nulla, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo impreciso e confusionario
  Che cosa abbiamo migliorato
    La continua revisione di alcuni aspetti normativi e delle strategie di conseguimento della qualità hanno reso più agevole, precisa ed efficace l’amministrazione
  Che cosa rimane da migliorare
    Rimane margine di miglioramento sull’efficacia e sull’efficienza dell’impianto amministrativo, in particolare sul dettaglio e qualità delle norme di progetto e sull’applicazione delle procedure di verifica e validazione di prodotti e processi
9/16

## Slide 10
Gestione
  Da dove partivamo
    Partiti da una competenza gestionale nulla, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo sommario e procedure di gestione del ticketing e dei rischi inadeguate
  Che cosa abbiamo migliorato
    L’ampliamento di alcuni aspetti normativi, la revisione della pianificazione e la selezione e maggiore comprensione di opportune tecnologie hanno reso più agevole, precisa ed efficace la gestione di progetto
  Che cosa rimane da migliorare
    Rimane margine di miglioramento sul coordinamento interno del gruppo
10/16

## Slide 11
Sviluppo
  Da dove partivamo
    Partiti da una scarsa esperienza di sviluppo, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo impreciso e uno studio delle tecnologie approssimativo
  Che cosa abbiamo migliorato
    Si è accertato in maniera soddisfacente l’integrabilità delle tecnologie e la loro coerenza con gli obiettivi di progetto
  Che cosa rimane da migliorare
    In base all’esperienza del PoC sono emerse difficoltà nel definire un’unità software e di conseguenza nel coordinamento degli sviluppatori
11/16

## Slide 12
Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire
4
12/16

## Slide 13
Consuntivo del periodo di analisi
Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire
Ruolo | Ore |  | Costo in euro | 
 | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo
Responsabile | 24 | 24 | 720,00 | 720,00
Amministratore | 20 | 19 (+1) | 400,00 | 380,00 (+20)
Analista | 61 | 67 (-6) | 1525,00 | 1675,00 (-150)
Progettista | - | - | - | -
Programmatore | - | - | - | -
Verificatore | 46 | 46 | 690,00 | 690,00
Totale | 151 | 156 | 3355,00 | 3465,00
Differenza | -5 ore |  | - 130,00 euro | 
13/16

## Slide 14
Consuntivo del periodo di consolidamento dei requisiti
Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire
Ruolo | Ore |  | Costo in euro | 
 | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo
Responsabile | 5 | 5 | 150,00 | 150,00
Amministratore | 8 | 8 | 160,00 | 160,00
Analista | 19 | 19 | 475,00 | 475,00
Progettista | - | - | - | -
Programmatore | - | - | - | -
Verificatore | 15 | 15 | 225,00 | 225,00
Totale | 47 | 47 | 1010,00 | 1010,00
Differenza | 0 ore |  | 0,00 euro | 
14/16

## Slide 15
Consuntivo del periodo di consolidamento delle tecnologie
Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire
Ruolo | Ore |  | Costo in euro | 
 | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo
Responsabile | 10 | 10 | 300,00 | 300,00
Amministratore | 10 | 10 | 200,00 | 200,00
Analista | 20 | 19 (+1) | 500,00 | 475,00 (+25)
Progettista | 97 | 96 (+1) | 2134,00 | 2112,00 (+22)
Programmatore | 13 | 15 (-2) | 195,00 | 225,00 (-30)
Verificatore | 60 | 60 | 900,00 | 900,00
Totale | 210 | 210 | 4229,00 | 4212,00
Differenza | 0 ore |  | + 17,00 euro | 
15/16

## Slide 16
Preventivo a finire
Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire
16/16
Periodo | Preventivo (in euro) | Consuntivo (in euro)
Analisi | 3335,00 | 3465,00
Consolidamento dei requisiti | 1010,00 | 1010,00
Rendicontato |  | 
Consolidamento delle tecnologie | 4229,00 | 4212,00
Progettazione e codifica | 6684,00 | non presente
Validazione e collaudo | 2504,00 | non presente
 | Preventivo (in euro) | Preventivo a finire (in euro)
Totale | 17762,00 | 17892,00
Rendicontato | 13417,00 | 13400,00

## Slide 17
graphite.swe@gmail.com