## Slide 1
Revisione di qualifica
DeSpeect
PRESENTED BY Graphite
M. Focchiatti · S. Modena
M. Rizzo · G. Rossetti · K. Silvestri M. Smaniotto · C. Tessarolo
1/21

## Slide 2
CONTENTS
01
Stato di completamento del prodotto
sviluppo
verifica
autovalutazione esito del prodotto
02
Difficoltà nel periodo RP-RQ
03
04
2/21
Rendicontazione di impegno e costi
Previsioni e obiettivi di completamento
Dimostrazione DeSpeect
05

## Slide 3
1
3/21
Stato di completamento
del prodotto
sviluppo
verifica
autovalutazione esito del prodotto

## Slide 4
Stato di completamento del prodotto
Grazie alla TB e al Poc la fase di PB è filata senza intoppi
in modo lineare e fluida
Differenze tra PoC e PB
4/21
Proof of Concept | Product Baseline
Architettura abbozzata e sommaria, priva di design pattern | Architettura basata su MVVM e facente uso di vari design pattern
Implementazione di un'interfaccia grafica provvisoria e carente di elementi fondamentali per il soddisfacimento di molti requisiti obbligatori | Interfaccia grafica quasi completa predisposta all'implementazione della totalità dei requisiti obbligatori
Implementazione di poche funzionalità dimostrative (per esempio la stampa parziale del grafo) | Implementazione della maggior parte delle funzionalità richieste dai requisiti funzionali obbligatori
Modalità di installazione e configurazione macchinose | Modalità di installazione e configurazione semplificate

## Slide 5
Stato di completamento del prodotto
L’architettura generale del prodotto segue il Model-View-ViewModel
5/21

## Slide 6
Stato di completamento del prodotto
Casi d’uso coperti
6/21
Chart: 
| Coperti | Non coperti
Archittettura | 0.46 | 0.54
Chart: Codice
| Coperti | Non coperti
Archittettura | 0.3 | 0.7
Sviluppo

## Slide 7
Stato di completamento del prodotto
7/21
Requisiti obbligatori funzionali soddisfatti
Chart: Codice
| Soddisfatti | Insoddisfatti
Archittettura | 0.54 | 0.46
Chart: Archittettura
| Soddisfatti | Insoddisfatti
Archittettura | 10 | 0
Sviluppo

## Slide 8
Stato di completamento del prodotto
8/21
Verifica
Codice non totalmente verificato a causa di vari problemi con i software di test
Nella fase di test abbiamo configurato SonarQube e Travis CI
Scrittura del codice
GitHub
Travis CI
Better Code Hub
SonarQube

## Slide 9
Stato di completamento del prodotto
9/21
Critiche
Gestione sbagliata del tempo
Dalla esposizione non era chiara l’interazione con le tecnologie esterne
    Faceva riferimento a QT, presa la slide di riferimento ci è stato notificato che sarebbe stato meglio evidenziarla in modo diverso
Riflessioni
  Difficile in 15 minuti includere il funzionamento di deSpeect
Autovalutazione esito del colloquio

## Slide 10
Stato di completamento del prodotto
10/21
Secondo noi il tempo necessario alla esposizione della architettura di un progetto di questo spessore è superiore a quello concesso
Dovevamo andare meno nello specifico e lasciare del tempo per eventuali domande
Conclusioni
Autovalutazione esito del colloquio

## Slide 11
2
Difficoltà incontrate nel periodo RP-RQ
11/21

## Slide 12
Difficoltà incontrate nel periodo RP-RQ
Test del codice
Tempistiche nella la sincronizzazione dei lavori a causa degli impegni dei componenti del gruppo
Una volta che i sviluppatori hanno concluso la parte di sviluppo hanno dovuto aggiungersi ai programmatori e questo ha rallentato, in prima battuta, il lavoro dei programmatori
Difficoltà
12/21

## Slide 13
Difficoltà incontrate nel periodo RP-RQ
Per la fase di test abbiamo utilizzato Travis CI e Sonar
    Contro: il test dura parecchi minuti
Per l’organizzazione dei lavori ogni componente del gruppo ha notificato per tempo le proprie disponibilità
Ogni progettista ha affiancato un programmatore per poi proseguire per conto proprio
Soluzioni
13/21

## Slide 14
3
14/21
Rendicontazione di impegno e costi

## Slide 15
Rendicontazione di impegno e costi
15/21
Periodo di progettazione e codifica
Ruolo | Ore |  | Costo in euro | 
 | Preventivo | Consuntivo | Preventivo | Consuntivo
Responsabile | 14 | 14 | 420,00 | 420,00
Amministratore | 8 | 8 | 160,00 | 160,00
Analista | 5 | 6 (-1) | 125,00 | 150,00 (-25,00)
Progettista | 132 | 137 (-5) | 2904,00 | 3014,00 (-110,00)
Programmatore | 118 | 110 (+8) | 1770,00 | 1650,00 (+120,00)
Verificatore | 87 | 87 | 1305,00 | 1305,00
Totale | 364 | 362 | 6684,00 | 6699,00
Differenza | +2 ore |  | -15,00 euro | 

## Slide 16
Rendicontazione di impegno e costi
Periodo a finire
Periodo | Preventivo (in euro) | Consuntivo (in euro)
Analisi | 3335,00 | 3465,00
Consolidamento dei requisiti | 1010,00 | 1010,00
Rendicontato |  | 
Consolidamento delle tecnologie | 4229,00 | 4212,00
Progettazione e codifica | 6684,00 | 6699,00
Validazione e collaudo | 2504,00 | non presente
 | Preventivo (in euro) | Preventivo a finire (in euro)
Totale | 17762,00 | 17890,00
Rendicontato | 13417,00 | 13415,00
16/21

## Slide 17
4
17/21
Previsioni e obiettivi di completamento

## Slide 18
Previsioni e obiettivi di completamento
18/21
1
2
3
4
Prevediamo di finire il progetto per il 07-05-2018
Completare al meglio la parte relativa ai test
In contemporaneo completare il codice
In vista del collaudo generale con il committente,
una volta verificato e validato il codice,
intendiamo concordare un incontro con il proponente
per eseguire un collaudo generale
soddisferemo tutti i requisiti obbligatori

## Slide 19
Previsioni e obiettivi di completamento
19/21
Il gruppo si riunirà per stabilire quali requisiti opzionali e/o desiderabili implementare per primi fino al completamento delle ore/individuo
In caso di requisiti con la stessa priorità contatteremo la proponente per consultare il suo parere
Lavori in caso di avanzamento di ore lavoro:

## Slide 20
5
20/21
Dimostrazione DeSpeect

## Slide 21
DeSpeect
21/21

## Slide 22
graphite.swe@gmail.com