## Analisi
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 5 |  | 16 |  |  |  | 21
Samuele Modena | S. Modena | 10 | 4 |  |  |  | 8 | 22
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 9 |  |  |  |  | 12 | 21
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  | 8 | 6 |  |  | 8 | 22
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  |  | 11 |  |  | 10 | 21
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  |  | 14 |  |  | 8 | 22
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  | 8 | 14 |  |  |  | 22
Ore totali ruolo |  | 24 | 20 | 61 | 0 | 0 | 46 | 151
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 24 | 720
Amministratore | 20 | 400
Analista | 61 | 1525
Progettista | 0 | 0
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 46 | 690
Totale | 151 | 3335

## Consolidamento dei Requisiti
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 7 | 5 |  | 9 |  | 9 | 30
Samuele Modena | S. Modena |  |  | 12 | 13 | 5 |  | 30
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  |  | 12 | 14 |  | 4 | 30
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  |  | 5 | 13 |  | 12 | 30
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 | 6 |  |  | 7 | 10 | 31
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  | 7 |  | 18 |  | 5 | 30
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  |  |  | 23 |  | 7 | 30
Ore totali ruolo |  | 15 | 18 | 29 | 90 | 12 | 47 | 211
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 15 | 450
Amministratore | 18 | 360
Analista | 29 | 725
Progettista | 90 | 1980
Programmatore | 12 | 180
Verificatore | 47 | 705
Totale | 211 | 4400

## Progettazione Architetturale
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 2 | 5 |  |  |  | 23 | 30
Samuele Modena | S. Modena |  |  | 12 | 18 |  |  | 30
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  |  | 8 | 22 |  |  | 30
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  |  |  | 15 |  | 15 | 30
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 |  |  |  |  | 22 | 30
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto |  | 5 |  | 25 |  |  | 30
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  |  |  | 30 |  |  | 30
Ore totali ruolo |  | 10 | 10 | 20 | 110 | 0 | 60 | 210
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 10 | 300
Amministratore | 10 | 200
Analista | 20 | 500
Progettista | 110 | 2420
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 60 | 900
Totale | 210 | 4320

## Progett di Dettaglio e Codifica
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti |  |  |  | 30 | 22 |  | 52
Samuele Modena | S. Modena |  |  |  | 16 | 10 | 26 | 52
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  | 8 |  | 14 | 22 | 8 | 52
Giulio Rossetti | G. Rossetti |  |  |  | 24 | 22 | 6 | 52
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  |  | 5 | 30 | 17 |  | 52
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 6 |  |  | 5 | 17 | 24 | 52
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 |  |  |  | 21 | 23 | 52
Ore totali ruolo |  | 14 | 8 | 5 | 119 | 131 | 87 | 364
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 14 | 420
Amministratore | 8 | 160
Analista | 5 | 125
Progettista | 119 | 2618
Programmatore | 131 | 1965
Verificatore | 87 | 1305
Totale | 364 | 6593

## Validazione e Collaudo
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti |  |  |  | 2 |  | 18 | 20
Samuele Modena | S. Modena |  | 6 |  |  | 14 |  | 20
Matteo Rizzo | M. Rizzo |  | 2 |  | 6 |  | 12 | 20
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 10 |  |  | 6 |  | 4 | 20
Kevin Silvestri | K. Silvestri |  | 2 |  |  | 5 | 13 | 20
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 20
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo |  |  |  | 4 |  | 16 | 20
Ore totali ruolo |  | 12 | 14 | 0 | 22 | 23 | 69 | 140
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 12 | 360
Amministratore | 14 | 280
Analista | 0 | 0
Progettista | 22 | 484
Programmatore | 23 | 345
Verificatore | 69 | 1035
Totale | 140 | 2504

## Ore con investimento
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 12 | 5 | 16 | 41 | 22 | 27 | 123
Samuele Modena | S. Modena | 10 | 10 | 12 | 29 | 29 | 34 | 124
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 9 | 10 | 12 | 34 | 22 | 36 | 123
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 10 | 8 | 11 | 43 | 22 | 30 | 124
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 | 8 | 16 | 30 | 29 | 33 | 124
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 8 | 11 | 14 | 27 | 21 | 43 | 124
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 | 8 | 14 | 27 | 21 | 46 | 124
Ore totali ruolo |  | 65 | 60 | 95 | 231 | 166 | 249 | 866
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 65 | 1950
Amministratore | 60 | 1200
Analista | 95 | 2375
Progettista | 231 | 5082
Programmatore | 166 | 2490
Verificatore | 249 | 3735
Totale | 866 | 16832

## Ore rendicontate
Nominativo |  | Re | Am | An | Pg | Pr | Ve | Ore totali
Marco Focchiatti | M. Focchiatti | 7 | 5 | 0 | 41 | 22 | 27 | 102
Samuele Modena | S. Modena | 0 | 6 | 12 | 29 | 29 | 26 | 102
Matteo Rizzo | M. Rizzo | 0 | 10 | 12 | 34 | 22 | 24 | 102
Giulio Rossetti | G. Rossetti | 10 | 0 | 5 | 43 | 22 | 22 | 102
Kevin Silvestri | K. Silvestri | 8 | 8 | 5 | 30 | 29 | 23 | 103
Manfredi Smaniotto | M. Smaniotto | 8 | 11 | 0 | 27 | 21 | 35 | 102
Cristiano Tessarolo | C. Tessarolo | 8 | 0 | 0 | 27 | 21 | 46 | 102
Ore totali ruolo |  | 41 | 40 | 34 | 231 | 166 | 203 | 715
Ruolo | Ore | Costo in €
Responsabile | 41 | 1230
Amministratore | 40 | 800
Analista | 34 | 850
Progettista | 231 | 5082
Programmatore | 166 | 2490
Verificatore | 203 | 3045
Totale | 715 | 13497